## P.ORÇ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO DE SÃO JORGE TIRADENTES | [6 empty] | BDI: 31,96% | LS: 157,27%(H)
LOCAL: SÃO JORGE TIRADENTES, RIO BANANAL/ES | [6 empty] | DATA BASE: 06/2022
TABELAS DE REFERÊNCIAS: DER-ES, SINAPI
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | %/TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 363.89 | 2911.12 | 1.09% | 275.76 | 363.8929
1.2 | DER-ES | 20802 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 10.9 | 656.16 | 7152.1374 | 2.677% | 497.24 | 656.1579
|  |  |  | SUBTOTAL 1.0: |  |  | 10063.2574 | 3.766%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | ORSE | 4916 | Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira | m² | 253.71 | 1.46 | 370.4166 | 0.1386% | 1.11 | 1.4648
2.2 | COMP | 001 | Remoção manual de muro em placas e mourões de concreto pré moldado, para reaproveitamento | m² | 352.54 | 17.5 | 6169.45 | 2.309% | 17.4979 | 17.4979
2.3 | DER-ES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 24.6778 | 96.75 | 2387.5772 | 0.8936% | 73.32 | 96.7531
|  |  |  | SUBTOTAL 2.0: |  |  | 8927.4438 | 3.341%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | DER-ES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 30.3399 | 67.97 | 2062.203 | 0.7718% | 51.51 | 67.9726
3.2 | DER-ES | 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 67.473 | 35.56 | 2399.3399 | 0.898% | 26.95 | 35.5632
3.3 | DER-ES | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 26.6679 | 73.21 | 1952.357 | 0.7307% | 55.48 | 73.2114
|  |  |  | SUBTOTAL 3.0: |  |  | 6413.8998 | 2.401%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1 | DER-ES | 40231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 2.064 | 854.08 | 1762.7955 | 0.6598% | 647.23 | 854.0847
4.2 | DER-ES | 40206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 111.69 | 101.58 | 11345.4702 | 4.246% | 76.98 | 101.5828
4.3 | DER-ES | 40235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 11.1904 | 916.19 | 10252.5509 | 3.837% | 694.29 | 916.1851
4.4 | DER-ES | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 197.4202 | 17.89 | 3531.8467 | 1.322% | 13.56 | 17.8938
4.5 | DER-ES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 369.0564 | 17.31 | 6388.3663 | 2.391% | 13.12 | 17.3132
|  |  |  | SUBTOTAL 4.0: |  |  | 33281.0295 | 12.46%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA
5.1 | DER-ES | 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 167.106 | 143.76 | 24023.1586 | 8.991% | 108.94 | 143.7572
5.2 | DER-ES | 40322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 11.6974 | 1048.84 | 12268.722 | 4.592% | 794.82 | 1048.8445
5.3 | DER-ES | 40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 157.2648 | 17.89 | 2813.4673 | 1.053% | 13.56 | 17.8938
5.4 | DER-ES | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 437.6284 | 17.31 | 7575.3476 | 2.835% | 13.12 | 17.3132
|  |  |  | SUBTOTAL 5.0: |  |  | 46680.6954 | 17.47%
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
6.1 | DER-ES | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m² | 290.82 | 102.81 | 29899.2042 | 11.19% | 77.91 | 102.81
6.2 | COMP | 002 | Montagem de muro com mourões e placas pré - moldadas de concreto armado, h = 1,80m, exlusive fornecimento dos pré moldados | m² | 162 | 69.99 | 11338.38 | 4.244% | 69.9916 | 69.9916
|  |  |  | SUBTOTAL 6.0: |  |  | 41237.5842 | 15.43%
7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | DER-ES | 71104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 5.75 | 801.14 | 4606.555 | 1.724% | 607.11 | 801.1424
7.2 | DER-ES | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 17.25 | 30.31 | 522.8475 | 0.1957% | 22.97 | 30.3112
|  |  |  | SUBTOTAL 7.0: |  |  | 5129.4025 | 1.92%
8 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE E ACABAMENTOS
8.1 | DER-ES | 120101 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 1155.566 | 33.78 | 39035.0195 | 14.61% | 25.6 | 33.7818
8.4 | ORSE | 8707 | Chapim de mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 161.21 | 147.11 | 23715.6031 | 8.876% | 111.48 | 147.109
|  |  |  | SUBTOTAL 8.0: |  |  | 62750.6226 | 23.49%
9 |  |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS
9.1 | DER-ES | 150122 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und | 1 | 1889.11 | 1889.11 | 0.707% | 1431.58 | 1889.113
9.2 | DER-ES | 151702 | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V | und | 1 | 4251.37 | 4251.37 | 1.591% | 3221.71 | 4251.3685
9.3 | DER-ES | 150313 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, com barramento trifásico 100A | und | 1 | 174.41 | 174.41 | 0.06528% | 132.17 | 174.4115
9.4 | DER-ES | 150614 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 8 | 183.91 | 1471.28 | 0.5507% | 139.37 | 183.9127
9.5 | DER-ES | 151137 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 275.1 | 31.88 | 8770.188 | 3.282% | 24.16 | 31.8815
9.6 | DER-ES | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 | 73.24 | 146.48 | 0.05482% | 55.5 | 73.2378
9.7 | DER-ES | 151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 73.24 | 73.24 | 0.02741% | 55.5 | 73.2378
9.8 | DER-ES | 151404 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 531 | 15.9 | 8442.9 | 3.16% | 12.05 | 15.9012
9.9 | ORSE | 8370 | Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento | und | 8 | 2077.42 | 16619.36 | 6.22% | 1574.28 | 2077.4199
9.10 | SINAPI | 101636 | Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste de concreto - fornecimento e instalação. af_08/2020 | und | 8 | 218.18 | 1745.44 | 0.6533% | 165.34 | 218.1827
9.11 | SINAPI | 101659 | Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 | und | 8 | 1139.95 | 9119.6 | 3.413% | 863.86 | 1139.9497
|  |  |  | SUBTOTAL 9.0: |  |  | 52703.378 | 19.73%
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 267187.3133 | 100%
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

## M. CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO DPM
LOCAL: SÃO SEBASTIÃO, RIO BANANAL/ES
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | Largura | Comprimento | Profundidade | Quantidade |  | TOTAL
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 2 | 4 |  | 1 | Conforme padrão 2x4m | 8
1.2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações) | m² | 3 | 3.6333 |  | 1 | Barracão de 3x3,63m | 10.9
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Largura | Comprimento | Profundidade | Quantidade |  | TOTAL
2.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² |  | 90 |  | 1 |  | 90
|  |  |  | 23.49 |  | 1 |  | 23.49
|  |  |  | 32.01 |  | 1 |  | 32.01
|  |  |  | 50.38 |  | 1 |  | 50.38
|  |  |  | 22.88 |  | 1 |  | 22.88
|  |  |  | 34.95 |  | 1 |  | 34.95
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 253.71
2.2 | Remoção manual de muro em placas e mourões de concreto pré moldado, para reaproveitamento | m³ |  | 50.49 | 2 | 1 |  | 100.98
|  |  |  | 38.77 | 2 | 1 |  | 77.54
|  |  |  | 50.38 | 2 | 1 |  | 100.76
|  |  |  | 36.63 | 2 | 1 |  | 73.26
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 352.54
2.3 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  |  | 17.627 | 1.4 | Empolamento de 40% | 24.6778
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | Largura | Comprimento | Profundidade | Quantidade |  | TOTAL
3.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 51 |  | 15.606
|  |  | 0.3 | 163.71 | 0.3 | 1 |  | 14.7339
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 30.3399
3.2 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 0.6 | 0.6 |  | 51 |  | 18.36
|  |  | 0.3 | 163.71 |  | 1 |  | 49.113
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 67.473
3.3 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ |  |  | 30.3399 | 3.672 |  | 26.6679
4 | INFRAESTRUTURA |  | Largura | Comprimento | Profundidade | Quantidade |  | TOTAL
4.1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.6 | 0.6 | 0.05 | 51 | Aplicado na área das sapatas | 0.918
|  |  | 0.14 | 163.71 | 0.05 | 1 | Aplicado na viga baldrame | 1.146
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 2.064
4.2 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 0.3 | 163.71 |  | 2 | Vigas Baldrame | 98.226
|  |  | 0.14 | 0.3 | 0.3 | 51 | Pilaretes | 13.464
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 111.69
4.3 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 51 | Sapatas | 3.672
|  |  | 0.14 | 0.3 | 0.3 | 51 | Pilaretes | 0.6426
|  |  | 0.14 | 0.3 | 163.71 | 1 | Vigas Baldrame | 6.8758
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 11.1904
4.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 0.74 |  | 0.154 | 819 | Estribos Vigas | 93.3332
|  |  | 0.74 |  | 0.154 | 102 | Estribos Pilaretes | 11.6239
|  |  | 0.74 |  | 0.245 | 510 | Sapatas | 92.463
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 197.4202
4.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 163.71 | 4 | 0.395 | 1 | Longitudinais Vigas | 258.6618
|  |  | 1.37 | 4 | 0.395 | 51 | Longitudinais Pilaretes | 110.3946
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 369.0564
5 | SUPER-ESTRUTURA |  | Largura | Comprimento | Profundidade | Quantidade |  | TOTAL
5.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 0.3 | 2.3 | 2 | 51 | Pilares | 70.38
|  |  | 0.3 | 161.21 | 2 | 1 | Vigas | 96.726
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 167.106
5.2 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.14 | 0.3 | 2.3 | 51 | Pilares | 4.9266
|  |  | 0.14 | 0.3 | 161.21 | 1 | Vigas | 6.7708
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 11.6974
5.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 0.74 |  | 0.154 | 561 | Estribos Pilares | 63.9316
|  |  | 0.74 |  | 0.154 | 819 | Estribos Vigas | 93.3332
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 157.2648
5.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 161.21 | 4 | 0.395 | 1 | Longitudinais Vigas | 254.7118
|  |  | 2.27 | 4 | 0.395 | 51 | Longitudinais Pilares | 182.9166
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 437.6284
6 | PAREDES E PAINÉIS |  | Largura | Comprimento | Profundidade | Quantidade |  | TOTAL
6.1 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m | 3.29 | 2 |  | 0 | Fechamento | 0
|  |  | 3.01 | 2 |  | 7 | Fechamento | 42.14
|  |  | 2.89 | 2 |  | 10 | Fechamento | 57.8
|  |  | 3.06 | 2 |  | 15 | Fechamento | 91.8
|  |  | 2.93 | 2 |  | 7 | Fechamento | 41.02
|  |  | 1.49 | 2 |  | 1 | Fechamento | 2.98
|  |  | 3.06 | 2 |  | 9 | Fechamento | 55.08
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 290.82
6.2 | Montagem de muro com mourões e placas pré - moldadas de concreto armado, h = 1,80m, exlusive fornecimento dos pré moldados |  | 90 | 1.8 |  | 1 | Fechamento | 162
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | Largura | Comprimento | Profundidade | Quantidade |  | TOTAL
7.1 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 2.5 | 2.3 |  | 1 | Portão de Entrada | 5.75
7.2 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 2.5 | 2.3 | 3 | 1 | Portão de Entrada | 17.25
8 | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  | Largura | Comprimento | Profundidade | Quantidade |  | TOTAL
8.1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 2.3 | 251.21 | 2 |  | Dois lados do muro | 1155.566
8.2 | Chapim de mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 161.21 |  |  | 1 | Sobre o muro | 161.21
9 | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS |  | Largura | Comprimento | Quantidade | Sub-Total |  | TOTAL
9.1 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und |  |  | 1 |  |  | 1
9.2 | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - 220/127V | und |  |  | 1 |  |  | 1
9.3 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, com barramento trifásico 100A | und |  |  | 1 |  |  | 1
9.4 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und |  |  | 8 |  |  | 8
9.5 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m |  |  | 275.1 |  |  | 275.1
9.6 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  | 2 |  |  | 2
9.7 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  | 1 |  |  | 1
9.8 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m |  |  | 531 |  |  | 531
9.9 | Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento | und |  |  | 8 |  |  | 8
9.10 | Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste de concreto - fornecimento e instalação. af_08/2020 | und |  |  | 8 |  |  | 8
9.11 | Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 | und |  |  | 8 |  |  | 8
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO DE SÃO JORGE TIRADENTES
LOCAL: SÃO JORGE TIRADENTES, RIO BANANAL/ES
PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 04 MESES
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | SUBTOTAIS | % | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 10063.2574 | 3.766% | 100%
10063.2574
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8927.4438 | 3.341% | 100%
8927.4438
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 6413.8998 | 2.401% | 100%
6413.8998
4 | INFRAESTRUTURA | 33281.0295 | 12.46% | 50% | 50%
|  |  |  | 16640.5148 | 16640.5148
5 | SUPERESTRUTURA | 46680.6954 | 17.47% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 23340.3477 | 23340.3477
6 | PAREDES E PAINÉIS | 41237.5842 | 15.43% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 20618.7921 | 20618.7921
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 5129.4025 | 1.92% |  |  |  | 100%
5129.4025
8 | REVESTIMENTOS DE PAREDE E ACABAMENTOS | 62750.6226 | 23.49% |  |  | 40% | 60%
[6 empty] | 25100.249 | 37650.3735
9 | INSTALAÇÕES E APARELHOS ELÉTRICOS | 52703.378 | 19.73% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 26351.689 | 26351.689
TOTAL |  | 267187.3133 |  | 42045.1158 | 60599.6546 | 95411.0778 | 69131.465
|  | 100% |  | 15.74% | 22.68% | 35.71% | 25.87%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 42045.1158 | 102644.7704 | 198055.8482 | 267187.3133
|  |  |  | 15.74% | 38.42% | 74.13% | 100%
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITÉRIO DE SÃO JORGE TIRADENTES
LOCAL: SÃO JORGE TIRADENTES, RIO BANANAL/ES
COMP-001
Descrição dos serviços: Remoção manual de muro em placas e mourões de concreto pré moldado, para reaproveitamento
Unidade: m²
Mão-de-Obra
DATA BASE: JUN/2022
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | IOPES | 10146 | 0.5 | 1 | 6.16 | 0 | 15.8466 | 7.92
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | IOPES | 10139 | 0.25 | 1 | 8.3 | 0 | 21.3517 | 5.34
Total (A) | [8 empty] | 13.26
Material
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
Total (B) | [8 empty] | 0
Equipamentos
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | QTD | C. Produtivo | C. Improd. | Preço prod. | Preço Improd. | Custo
Total (C) | [8 empty] | 0
Observações |  |  |  |  | Discriminação |  |  | Valores
Baseado no item ORSE 2377 |  |  |  |  | Mão-de-Obra (A)+157,27% Lei Social |  |  | 13.26
[5 empty] | Materias (B) |  |  | 0
[5 empty] | Equipamentos/Serviços (C) |  |  | 0
[5 empty] | Produção da Equipe (D) |  |  | 1
[5 empty] | Custo Horário Total [(A)+(C)] |  |  | 13.26
[5 empty] | Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  |  | 13.26
[5 empty] | Custo Direto Total [(B)+(E)] |  |  | 13.26
[5 empty] | BDI =31,96% |  |  | 4.2379
[5 empty] | Custo Unitário (adotado) |  |  |  | 17.4979
COMP-002
Descrição dos serviços: Montagem de muro com mourões e placas pré - moldadas de concreto armado, h = 1,80m, exlusive fornecimento dos pré moldados
Unidade: m²
Mão-de-Obra
DATA BASE: JUN/2022
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | IOPES | 10146 | 2 | 1 | 6.16 | 0 | 15.8466 | 31.69
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | IOPES | 10139 | 1 | 1 | 8.3 | 0 | 21.3517 | 21.35
Total (A) | [8 empty] | 53.04
Material
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
Total (B) | [8 empty] | 0
Equipamentos
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | QTD | C. Produtivo | C. Improd. | Preço prod. | Preço Improd. | Custo
Total (C) | [8 empty] | 0
Observações |  |  |  |  | Discriminação |  |  | Valores
Baseado no item ORSE 2377 |  |  |  |  | Mão-de-Obra (A)+157,27% Lei Social |  |  | 53.04
[5 empty] | Materias (B) |  |  | 0
[5 empty] | Equipamentos/Serviços (C) |  |  | 0
[5 empty] | Produção da Equipe (D) |  |  | 1
[5 empty] | Custo Horário Total [(A)+(C)] |  |  | 53.04
[5 empty] | Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  |  | 53.04
[5 empty] | Custo Direto Total [(B)+(E)] |  |  | 53.04
[5 empty] | BDI =31,96% |  |  | 16.9516
[5 empty] | Custo Unitário (adotado) |  |  |  | 69.9916