## P.ORÇ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO MURO DO CAMPO DO GRÊMIO | [6 empty] | BDI: 33,25% | LS: 157,27%(H)
LOCAL: SÃO SEBASTIÃO, RIO BANANAL/ES | [6 empty] | DATA BASE: 05/2023
TABELAS DE REFERÊNCIAS: DER-ES, SINAPI
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | %/TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1.1 |  |  | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
1.1.1.1 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 448.19 | 3585.52 | 0.761% | 336.35 | 448.1864
|  |  |  | SUBTOTAL 1.1: |  |  | 3585.52 | 0.761%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1.1 | IOPES | 20352 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 5 | 1458.09 | 7290.45 | 1.547% | 1094.25 | 1458.0881
1.2.1.2 | IOPES | 20353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 5 | 1458.09 | 7290.45 | 1.547% | 1094.25 | 1458.0881
1.2.1.3 | IOPES | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 5 | 995.04 | 4975.2 | 1.056% | 746.75 | 995.0444
1.2.1.4 | IOPES | 20354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 3 | 902.54 | 2707.62 | 0.5747% | 677.33 | 902.5422
|  |  |  | SUBTOTAL 1.2: |  |  | 22263.72 | 4.726%
|  |  |  | SUBTOTAL 1: |  |  | 25849.24 | 5.487%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1.1.1 | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | und | 2 | 227.31 | 454.62 | 0.09649% | 170.59 | 227.3112
2.1.1.2 | IOPES | 10402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 126.05 | 5.62 | 708.4 | 0.1504% | 4.22 | 5.6231
2.1.1.3 | IOPES | 10213 | Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento | m² | 19.98 | 17.87 | 357.04 | 0.07578% | 13.41 | 17.8688
2.1.1.4 | IPOES | 10216 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 8 | 12.77 | 102.16 | 0.02168% | 9.58 | 12.7653
2.1.1.5 | IOPES | 10208 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m² | 154.74 | 12.77 | 1976.03 | 0.4194% | 9.58 | 12.7653
2.1.1.6 | IOPES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 69.55 | 95.89 | 6669.15 | 1.416% | 71.96 | 95.8867
2.1.1.7 | IOPES | 10209 | Demolição de alvenaria | m³ | 20.85 | 76.57 | 1596.48 | 0.3389% | 57.46 | 76.5654
2.1.1.8 | IOPES | 10224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m | 104.27 | 22.49 | 2345.03 | 0.4977% | 16.88 | 22.4926
|  |  |  | SUBTOTAL 2: |  |  | 14208.91 | 3.016%
3 |  |  | ESTRUTURA MUROS E RAMPAS
3.1 |  |  | ESCAVAÇÃO /CORTE TERRENO
3.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO
3.1.1.1 | IOPES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 50.43 | 73.1 | 3686.433 | 0.7825% | 54.86 | 73.1009
3.1.1.2 | IOPES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 65.56 | 95.89 | 6286.5484 | 1.334% | 71.96 | 95.8867
|  |  |  | SUBTOTAL 3.1: |  |  | 9972.9814 | 2.117%
3.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.2.1 |  |  | ESTACA BROCA
3.2.1.1 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 110 | 81.2 | 8932 | 1.896% | 60.94 | 81.2026
3.2.1.2 | IOPES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 81.94 | 14.94 | 1224.1836 | 0.2598% | 11.21 | 14.9373
3.2.1.3 | IOPES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 4.54 | 95.89 | 435.3406 | 0.0924% | 71.96 | 95.8867
3.2.2 |  |  | CINTA
3.2.2.1 | IOPES | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 27.36 | 73.1 | 2000.016 | 0.4245% | 54.86 | 73.1009
3.2.2.2 | IOPES | 30119 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m² | 26.85 | 38.24 | 1026.744 | 0.2179% | 28.7 | 38.2428
3.2.2.3 | IOPES | 40231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.34 | 866.32 | 1160.8688 | 0.2464% | 650.15 | 866.3249
3.2.2.4 | IOPES | 40206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 76.96 | 113.49 | 8734.1904 | 1.854% | 85.17 | 113.489
3.2.2.5 | IOPES | 40237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 8.06 | 955.59 | 7702.0554 | 1.635% | 717.14 | 955.5891
3.2.2.6 | IOPES | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 506.23 | 14.94 | 7563.0762 | 1.605% | 11.21 | 14.9373
3.2.2.7 | IOPES | 30201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 17.96 | 78.72 | 1413.8112 | 0.3001% | 59.08 | 78.7241
3.2.2.8 | IOPES | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 12.22 | 95.89 | 1171.7758 | 0.2487% | 71.96 | 95.8867
|  |  |  | SUBTOTAL 3.2: |  |  | 41364.062 | 8.78%
3.3 |  |  | SUPERESTRUTURA
3.3.1 |  |  | PILAR
3.3.1.1 | IOPES | 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 48.4 | 138.5 | 6703.4 | 1.423% | 103.94 | 138.5
3.3.1.2 | IOPES | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 283.68 | 14.94 | 4238.1792 | 0.8996% | 11.21 | 14.9373
3.3.1.3 | IOPES | 40324 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 1.93 | 1098.27 | 2119.6611 | 0.4499% | 824.22 | 1098.2731
3.3.2 |  |  | VIGA DE RESPALDO | [6 empty] | 0
3.3.2.1 | IOPES | 40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 7.05 | 138.5 | 976.425 | 0.2072% | 103.94 | 138.5
3.3.2.2 | IOPES | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 44.62 | 14.94 | 666.6228 | 0.1415% | 11.21 | 14.9373
3.3.2.3 | IOPES | 40324 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.53 | 1098.27 | 582.0831 | 0.1235% | 824.22 | 1098.2731
3.3.3 |  |  | MURO DE BLOCO CHEIO
3.3.3.1 | IOPES | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 32.56 | 170.75 | 5559.62 | 1.18% | 128.14 | 170.7465
3.3.3.2 | IOPES | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 193.71 | 14.94 | 2894.0274 | 0.6143% | 11.21 | 14.9373
3.3.4 |  |  | MURETA, CERCA E MOURÕES DE CONCRETO
3.3.4.1 | IOPES | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m² | 459.48 | 112.04 | 51480.1392 | 10.93% | 84.08 | 112.0366
|  |  |  | SUBTOTAL 3.3: |  |  | 75220.1578 | 15.97%
|  |  |  | SUBTOTAL 3: |  |  | 126557.2012 | 26.86%
4 |  |  | REVESTIMENTOS
4.1 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE
4.1.1 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE
4.1.1.1 | IOPES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 395.84 | 9.47 | 3748.6048 | 0.7956% | 7.11 | 9.4741
4.1.1.2 | IOPES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 580.7 | 77.3 | 44888.11 | 9.528% | 58.01 | 77.2983
4.1.1.3 | IOPES | 10246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m² | 1222.73 | 4.82 | 5893.5586 | 1.251% | 3.62 | 4.8236
4.1.1.4 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 2724.7 | 34.63 | 94356.361 | 20.03% | 25.99 | 34.6317
|  |  |  | SUBTOTAL 4.1: |  |  | 148886.6344 | 31.6%
4.2 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISO
4.2.1 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISO
4.2.1.1 | IPOES | 200714 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra | m² | 470.66 | 22.04 | 10373.3564 | 2.202% | 16.54 | 22.0395
4.2.1.2 | IOPES | 200206 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 470.66 | 130.39 | 61369.3574 | 13.03% | 97.85 | 130.3851
4.2.1.3 | IOPES | 200209 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 162.83 | 198.82 | 32373.8606 | 6.871% | 149.21 | 198.8223
4.2.1.4 | IOPES | 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 8 | 82.14 | 657.12 | 0.1395% | 61.64 | 82.1353
4.2.1.5 | IOPES | 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 21.66 | 106.53 | 2307.4398 | 0.4898% | 79.95 | 106.5334
4.2.1.6 | IOPES | 190603 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium | m² | 1360.51 | 28.53 | 38815.3503 | 8.239% | 21.41 | 28.5288
|  |  |  | SUBTOTAL 4.2: |  |  | 145896.4845 | 30.97%
|  |  |  | SUBTOTAL 4: |  |  | 294783.1189 | 62.57%
5 |  |  | DIVERSOS
5.1 |  |  | DIVERSOS
5.1.1 |  |  | DIVERSOS
5.1.1.1 | IOPES | 210302 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m² | 24 | 375.07 | 9001.68 | 1.911% | 281.48 | 375.0721
5.1.1.2 | IOPES | 200402 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 470.66 | 1.57 | 738.9362 | 0.1568% | 1.18 | 1.5723
|  |  |  | SUBTOTAL 5: |  |  | 9740.6162 | 2.067%
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 471139.0863 | 100%
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO MURO DO CAMPO DO GRÊMIO
LOCAL: SÃO SEBASTIÃO, RIO BANANAL/ES
PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 05 MESES
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | SUBTOTAIS | % | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 25849.24 | 5.487% | 100%
25849.24
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 14208.91 | 3.016% | 100%
14208.91
3 | ESTRUTURA MUROS E RAMPAS | 126557.2012 | 26.86% |  | 40% | 30% | 30%
[5 empty] | 50622.8805 | 37967.1604 | 37967.1604
4 | REVESTIMENTOS | 294783.1189 | 62.57% |  |  | 40% | 30% | 30%
[6 empty] | 117913.2476 | 88434.9357 | 88434.9357
5 | DIVERSOS | 9740.6162 | 2.067% |  |  |  |  | 100%
9740.6162
TOTAL |  | 471139.0863 |  | 40058.15 | 50622.8805 | 155880.4079 | 126402.096 | 98175.5519
|  | 100% |  | 8.502% | 10.74% | 33.09% | 26.83% | 20.84%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 40058.15 | 90681.0305 | 246561.4384 | 372963.5344 | 471139.0863
|  |  |  | 8.502% | 19.25% | 52.33% | 79.16% | 100%
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D