## P.ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO RURAL | [6 empty] | BDI: 29,63% | LS: 128,33%(H)
LOCAL: ZONA RURAL, RIO BANANAL/ES | [6 empty] | DATA BASE: 01/2022
TABELAS DE REFERÊNCIAS: IOPES, DER-ES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | %/TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | DER-ES | 41579 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 12 | 920.37 | 11044.44 | 2.129% | 920.37 | 920.37
1.2 | DER-ES | 41580 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 12 | 1339.5 | 16074 | 3.098% | 1339.5 | 1339.5
1.3 | DER-ES | 41495 | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | und | 12 | 1211.3 | 14535.6 | 2.801% | 1211.3 | 1211.3
1.4 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 349.18 | 2793.44 | 0.5384% | 269.37 | 349.1843
|  |  |  | SUBTOTAL 1.0: |  |  | 44447.48 | 8.566%
2 |  |  | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO
2.1 | COMP-01 |  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento da areia, transporte local dos blocos e areia, exclusive fornecimento dos blocos | m² | 14094 | 22.43 | 316128.42 | 60.93% | 22.429 | 22.429
2.2 | COMP-02 |  | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte local do meio-fio, exclusive fornecimento do meio-fio | m | 4838 | 23.8895 | 115577.3608 | 22.28% | 23.8895 | 23.8895
|  |  |  | SUBTOTAL 2.0: |  |  | 431705.7808 | 83.2%
3 |  |  | SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.1 | DER-ES | 40082 | Reconformação mecânica de plataforma (patrolamento) | m² | 14094 | 0.16 | 2255.04 | 0.4346% | 0.16 | 0.16
3.2 | DER-ES | 42547 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora | m³ | 704.7 | 2.22 | 1564.434 | 0.3015% | 2.22 | 2.22
3.3 | DER-ES | 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 20 | 626.21 | 12524.2 | 2.414% | 626.21 | 626.21
3.4 | DER-ES | 40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 14094 | 1.87 | 26355.78 | 5.08% | 1.87 | 1.87
|  |  |  | SUBTOTAL 3.0: |  |  | 42699.454 | 8.23%
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 518852.7148 | 100%
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

## M. CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO RURAL
LOCAL: ZONA RURAL, RIO BANANAL/ES
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | Aluguel de container para almoxarifado | mês |  |  | 12
1.2 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês |  |  | 12
1.3 | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | und |  |  | 12
1.4 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 2 | 4 | 8
2 | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO |  | Local
2.1 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento da areia, transporte local dos blocos e areia, exclusive fornecimento dos blocos | M2 | Nossa Senhora das Graças | conforme projeto | 690
|  |  | Comunidade Cedro | conforme projeto | 895
|  |  | Comunidade Capelini | conforme projeto | 1800
|  |  | Córrego Bananalzinho | conforme projeto | 604
|  |  | Comunidade Primavera Lado Esquerdo | conforme projeto | 4140
|  |  | Comunidade Primavera Lado Direito | conforme projeto | 585
|  |  | Comunidade São Bento | conforme projeto | 1380
|  |  | Comunidade Capelini | conforme projeto | 4000
|  |  | TOTAL |  | 14094
2.2 | Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte local do meio-fio, exclusive fornecimento do meio-fio | M | Nossa Senhora das Graças | conforme projeto | 222
|  |  | Comunidade Cedro | conforme projeto | 246
|  |  | Comunidade Capelini | conforme projeto | 612
|  |  | Córrego Bananalzinho | conforme projeto | 198
|  |  | Comunidade Primavera Lado Esquerdo | conforme projeto | 1392
|  |  | Comunidade Primavera Lado Direito | conforme projeto | 188
|  |  | Comunidade São Bento | conforme projeto | 480
|  |  | Comunidade Capelini | conforme projeto | 1500
|  |  | TOTAL |  | 4838
3 | SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | Local
3.1 | Reconformação mecânica de plataforma (patrolamento) | M2 | Nossa Senhora das Graças | conforme projeto | 690
|  |  | Comunidade Cedro | conforme projeto | 895
|  |  | Comunidade Capelini | conforme projeto | 1800
|  |  | Córrego Bananalzinho | conforme projeto | 604
|  |  | Comunidade Primavera Lado Esquerdo | conforme projeto | 4140
|  |  | Comunidade Primavera Lado Direito | conforme projeto | 585
|  |  | Comunidade São Bento | conforme projeto | 1380
|  |  | Comunidade Capelini | conforme projeto | 4000
|  |  | TOTAL |  | 14094
3.2 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora | M3 | 14094 | 0.05 | 704.7
3.3 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | H |  |  | 20
3.4 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | Nossa Senhora das Graças | conforme projeto | 690
|  |  | Comunidade Cedro | conforme projeto | 895
|  |  | Comunidade Capelini | conforme projeto | 1800
|  |  | Córrego Bananalzinho | conforme projeto | 604
|  |  | Comunidade Primavera Lado Esquerdo | conforme projeto | 4140
|  |  | Comunidade Primavera Lado Direito | conforme projeto | 585
|  |  | Comunidade São Bento | conforme projeto | 1380
|  |  | Comunidade Capelini | conforme projeto | 4000
|  |  | TOTAL |  | 14094
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO RURAL
LOCAL: ZONA RURAL, RIO BANANAL/ES
PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 04 MESES
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | SUBTOTAIS | % | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 44447.48 | 8.566% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 11111.87 | 11111.87 | 11111.87 | 11111.87
2 | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO | 431705.7808 | 83.2% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 107926.4452 | 107926.4452 | 107926.4452 | 107926.4452
3 | SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 42699.454 | 8.23% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 10674.8635 | 10674.8635 | 10674.8635 | 10674.8635
TOTAL |  | 518852.7148 |  | 129713.1787 | 129713.1787 | 129713.1787 | 129713.1787
|  | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 129713.1787 | 259426.3574 | 389139.5361 | 518852.7148
|  |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
OBRA: MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO RURAL
LOCAL: ZONA RURAL, RIO BANANAL/ES
COMP-01
Descrição dos serviços: Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento da areia, transporte local dos blocos e areia, exclusive fornecimento dos blocos
Unidade: m²
Mão-de-Obra
DATA BASE: JAN/2022, BASEADO NO ITEM DER-ES 40884
Insumo | Unid. | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | sub-Total
Calceteiro | H | 20035 | 1 | 1 | 15.63 | 0 | 15.63 | 15.63
Encarregado de pavimentação | H | 20065 | 0.5 | 1 | 28.48 | 0 | 28.48 | 14.24
Servente | H | 20002 | 2 | 1 | 12.6 | 0 | 12.6 | 25.2
Total (A) | [7 empty] | 55.07
Material
Insumo | Unid. | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | sub-Total
Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete | m³ | 10120 | 0.05 | 1 | 48.38 | 0 | 48.38 | 2.42
Total (B) | [7 empty] | 2.42
Equipamentos
Insumo | Unid. | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | sub-Total
Ferramentas manuais | und | 2000 | 0.05 | 1 | 2.7535 | 0 | 2.7535 | 2.7535
Total (C) | [7 empty] | 2.7535
Transportes
Insumo | Unid. | Fórmula |  | XP | XR | X3 | Consumo | sub-Total
Transp. de Pó de Pedra c/ carreg. mecânico | t | 1,647XP + 2,197XR + 2,746 |  | 6.9 | 10 | 0 | 0.075 | 2.706
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm, no local | t | 1,647XP + 2,197XR + 2,746 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.192 | 0.6116
Total (D) | [7 empty] | 3.3176
Resumo
Discriminação
Mão-de-Obra (A)+128,33% Lei Social | 55.07
Materias (B) | 2.42
Equipamentos (C) | 2.7535
Produção da Equipe (E) | 5
Custo Horário Total [(A)+(C)] | 57.8235
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(E)]=(F) | 11.5647
Custo Direto Total [(B)+(F)+(D)] | 17.3023
BDI =29,63% | 5.1267
Custo Unitário (adotado) | 22.429
COMP-02
Descrição dos serviços: Meio-fio pré-moldado em concreto, inclusive transporte local do meio-fio, exclusive fornecimento do meio-fio
Unidade: m
Mão-de-Obra
DATA BASE: JUN/2021, BASEADO NO ITEM DER-ES 40141
Insumo | Unid. | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | sub-Total
Calceteiro | H | 20035 | 0.5 | 1 | 15.63 | 0 | 15.63 | 7.82
Encarregado de pavimentação | H | 20065 | 0.1 | 1 | 28.48 | 0 | 28.48 | 2.85
Servente | H | 20002 | 1 | 1 | 12.6 | 0 | 12.6 | 12.6
Total (A) | [7 empty] | 23.27
Serviços Complementares
Insumo | Unid. | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | sub-Total
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído | m³ | 40348 | 0.0065 | 1 | 530.01 | 0 | 530.01 | 3.45
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1, 50 m | m³ | 40258 | 0.0225 | 1 | 73.82 | 0 | 73.82 | 1.66
Total (B) | [7 empty] | 5.11
Equipamentos
Insumo | Unid. | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | sub-Total
Ferramentas manuais | und | 2000 | 0.05 | 1 | 2.75 | 0 | 2.75 | 2.75
Total (C) | [7 empty] | 2.75
Transportes
Insumo | Unid. | Fórmula |  | XP | XR | X3 | Consumo | sub-Total
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m, no local | t | 1,647XP + 2,197XR + 2,746 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.097 | 0.30898
Total (D) | [7 empty] | 0.30898
Resumo
Discriminação
Mão-de-Obra (A)+128,33% Lei Social | 23.27
Serviços Complementares(B) | 5.11
Equipamentos (C) | 2.75
Produção da Equipe (E) | 2
Custo Horário Total [(A)+(C)] | 26.02
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(E)]=(F) | 13.01
Custo Direto Total [(B)+(F)+(D)] | 18.429
BDI =29,63% | 5.4605
Custo Unitário (adotado) | 23.8895
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D