## P.ORÇ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DE COBERTURA DAS QUADRAS DA EMEIEF PRIMAVERA E EMEIEF JOSÉ STEFENONI | [6 empty] | BDI: 34,53% | LS: 157,27%(H)
LOCAL: PRIMAVERA E SÃO FRANCISCO, RIO BANANAL/ES | [6 empty] | DATA BASE: 09/2022
TABELAS DE REFERÊNCIAS: DER-ES, ORSE
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL | %/TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | 370.98 | 2967.84 | 0.9927% | 275.76 | 370.9799
|  |  |  | SUBTOTAL 1.0: |  |  | 2967.84 | 0.9927%
2 |  |  | QUADRA EMEIEF PRIMAVERA
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | DER-ES | 10280 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m² | 639.99 | 10.51 | 6726.29 | 2.25% | 7.81 | 10.5068
2.1.2 | COMP | 001 | Lixamento de estrutura metálica para recebimento de nova camada de pintura | m² | 425.45 | 4.26 | 1812.42 | 0.6062% | 4.26 | 4.26
2.1.3 | COMP | 002 | Retirada de perfis metálicos de cobertura | m | 100 | 12.51 | 1251 | 0.4185% | 12.51 | 12.51
2.1.4 | DER-ES | 20339 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 20 | 30.01 | 600.2 | 0.2008% | 22.31 | 30.0136
|  |  |  | SUBTOTAL 2.1: |  |  | 10389.91 | 3.475%
2.2 |  |  | REFORMA DA COBERTURA
2.2.1 | DER-ES | 200738 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 357.65 | 43.64 | 15607.85 | 5.221% | 32.44 | 43.6415
2.2.2 | DER-ES | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 394.35 | 30.9 | 12185.42 | 4.076% | 22.97 | 30.9015
2.2.3 | ORSE | 12720 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar | m² | 639.99 | 139.04 | 88984.21 | 29.76% | 103.35 | 139.0368
|  |  |  | SUBTOTAL 2.2: |  |  | 116777.48 | 39.06%
|  |  |  | SUBTOTAL 2: |  |  | 127167.39 | 42.54%
3 |  |  | QUADRA EMEIEF JOSÉ STEFENONI
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 | DER-ES | 10280 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m² | 912.41 | 10.51 | 9589.4291 | 3.208% | 7.81 | 10.5068
3.1.2 | COMP | 001 | Lixamento de estrutura metálica para recebimento de nova camada de pintura | m² | 421.97 | 4.26 | 1797.5922 | 0.6013% | 4.26 | 4.26
3.1.3 | COMP | 002 | Retirada de perfis metálicos de cobertura | m | 100.56 | 12.51 | 1258.0056 | 0.4208% | 12.51 | 12.51
3.1.4 | DER-ES | 20339 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 25 | 30.01 | 750.25 | 0.251% | 22.31 | 30.0136
|  |  |  | SUBTOTAL 3.1: |  |  | 13395.2769 | 4.481%
3.2 |  |  | REFORMA DA COBERTURA
3.2.1 | DER-ES | 200738 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 393.19 | 43.64 | 17158.8116 | 5.739% | 32.44 | 43.6415
3.2.2 | DER-ES | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 369.24 | 30.9 | 11409.516 | 3.816% | 22.97 | 30.9015
3.2.3 | ORSE | 12720 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar | m² | 912.41 | 139.04 | 126861.4864 | 42.43% | 103.35 | 139.0368
|  |  |  | SUBTOTAL 3.2: |  |  | 155429.814 | 51.99%
|  |  |  | SUBTOTAL 3: |  |  | 168825.0909 | 56.47%
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  | 298960.3209 | 100%
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

## M. CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA DE COBERTURA DAS QUADRAS DA EMEIEF PRIMAVERA E EMEIEF JOSÉ STEFENONI
LOCAL: PRIMAVERA E SÃO FRANCISCO, RIO BANANAL/ES
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | Largura | Comprimento | Profundidade | Quantidade |  | TOTAL
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 2 | 4 |  | 1 | Conforme padrão 2x4m | 8
2 | QUADRA EMEIEF PRIMAVERA
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Largura | Comprimento | Profundidade | Quantidade |  | TOTAL
2.1.1 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m² | 20.99 | 30.49 |  | 1 | Toda a cobertura | 639.99
2.1.2 | Lixamento de estrutura metálica para recebimento de nova camada de pintura | m² |  |  | 22.16 | 12 | Tesouras | 265.92
|  |  | 0.1 | 30.49 | 0.07 | 14 | Perfis | 145.1324
|  |  | 0.2 | 1 | 0.4 | 12 | Pilares | 14.4
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 425.45
2.1.3 | Retirada de perfis metálicos de cobertura | m |  | 100 |  | 1 | Aproximadamente 3 perfis completos | 100
2.1.4 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 4 | 5 |  | 1 | Andaimes para reforma da coberura | 20
2.2 | REFORMA DA COBERTURA |  | Largura | Comprimento | Profundidade | Quantidade |  | TOTAL
2.2.1 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg |  | 91.47 |  | 3.91 | Perfil U enrijecido 100x50x17x2,25mm | 357.65
2.2.2 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² |  |  | 22.16 | 12 | Tesouras | 265.92
|  |  | 0.1 | 30.49 | 0.07 | 11 | Perfis | 114.0326
|  |  | 0.2 | 1 | 0.4 | 12 | Pilares | 14.4
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 394.35
2.2.3 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar | m² | 20.99 | 30.49 |  | 1 | Toda a cobertura | 639.99
3 | QUADRA EMEIEF JOSÉ STEFENONI
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Largura | Comprimento | Profundidade | Quantidade |  | TOTAL
3.1.1 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m² | 27.22 | 33.52 |  | 1 | Toda a cobertura | 912.41
3.1.2 | Lixamento de estrutura metálica para recebimento de nova camada de pintura | m² |  |  | 14.02 | 12 | Tesouras | 168.24
|  |  | 0.1 | 33.52 | 0.07 | 21 | Perfis | 239.3328
|  |  | 0.2 | 1 | 0.4 | 12 | Pilares | 14.4
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 421.97
3.1.3 | Retirada de perfis metálicos de cobertura | m |  | 100.56 |  | 1 | Aproximadamente 3 perfis completos | 100.56
3.1.4 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 5 | 5 |  | 1 | Andaimes para reforma da coberura | 25
3.2 | REFORMA DA COBERTURA |  | Largura | Comprimento | Profundidade | Quantidade |  | TOTAL
3.2.1 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg |  | 100.56 |  | 3.91 | Perfil U enrijecido 100x50x17x2,25mm | 393.19
3.2.2 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² |  |  | 14.02 | 12 | Tesouras | 168.24
|  |  | 0.1 | 30.49 | 0.07 | 18 | Perfis | 186.5988
|  |  | 0.2 | 1 | 0.4 | 12 | Pilares | 14.4
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 369.24
3.3.3 | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar | m² | 27.22 | 33.52 |  | 1 | Toda a cobertura | 912.41
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DE COBERTURA DAS QUADRAS DA EMEIEF PRIMAVERA E EMEIEF JOSÉ STEFENONI
LOCAL: PRIMAVERA E SÃO FRANCISCO, RIO BANANAL/ES
PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL : 03 MESES
ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | SUBTOTAIS | % | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 2967.84 | 0.9927% | 100%
2967.84
2 | QUADRA EMEIEF PRIMAVERA | 127167.39 | 42.54% | 65% | 35%
|  |  |  | 82658.8035 | 44508.5865
3 | QUADRA EMEIEF JOSÉ STEFENONI | 168825.0909 | 56.47% |  | 35% | 65%
[5 empty] | 59088.7818 | 109736.3091
TOTAL |  | 298960.3209 |  | 85626.6435 | 103597.3683 | 109736.3091
|  | 100% |  | 28.64% | 34.65% | 36.71%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 85626.6435 | 189224.0118 | 298960.3209
|  |  |  | 28.64% | 63.29% | 100%
CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -ES 41899/D

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO
OBRA: REFORMA DE COBERTURA DAS QUADRAS DA EMEIEF PRIMAVERA E EMEIEF JOSÉ STEFENONI
LOCAL: PRIMAVERA E SÃO FRANCISCO, RIO BANANAL/ES
COMP-001
Descrição dos serviços: Lixamento de estrutura metálica para recebimento de nova camada de pintura
Unidade: m²
Mão-de-Obra
DATA BASE: SET/2022
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | IOPES | 10146 | 0.2 | 1 | 6.16 | 0 | 15.8478 | 3.17
Total (A) | [8 empty] | 3.17
Material
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
Total (B) | [8 empty] | 0
Equipamentos
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | QTD | C. Produtivo | C. Improd. | Preço prod. | Preço Improd. | Custo
Total (C) | [8 empty] | 0
Observações |  |  |  |  | Discriminação |  |  | Valores
[5 empty] | Mão-de-Obra (A)+157,27% Lei Social |  |  | 3.17
[5 empty] | Materias (B) |  |  | 0
[5 empty] | Equipamentos/Serviços (C) |  |  | 0
[5 empty] | Produção da Equipe (D) |  |  | 1
[5 empty] | Custo Horário Total [(A)+(C)] |  |  | 3.17
[5 empty] | Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  |  | 3.17
[5 empty] | Custo Direto Total [(B)+(E)] |  |  | 3.17
[5 empty] | BDI =34,53% |  |  | 1.0946
[5 empty] | Custo Unitário (adotado) |  |  |  | 4.26
COMP-002
Descrição dos serviços: Retirada de perfis metálicos de cobertura
Unidade: m²
Mão-de-Obra
DATA BASE: SET/2022
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | H | IOPES | 10146 | 0.25 | 1 | 6.16 | 0 | 15.8478 | 3.96
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) | H | IOPES | 10150 | 0.25 | 1 | 8.3 | 0 | 21.3534 | 5.34
Total (A) | [8 empty] | 9.3
Material
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | Coefic. | C. Produção | Preço Prod. | Preço Improd. | Preço Unit. | Custo
Total (B) | [8 empty] | 0
Equipamentos
Insumo | Unid. | Fonte | codigo | QTD | C. Produtivo | C. Improd. | Preço prod. | Preço Improd. | Custo
Total (C) | [8 empty] | 0
Observações |  |  |  |  | Discriminação |  |  | Valores
Baseado no item ORSE 2377 |  |  |  |  | Mão-de-Obra (A)+157,27% Lei Social |  |  | 9.3
[5 empty] | Materias (B) |  |  | 0
[5 empty] | Equipamentos/Serviços (C) |  |  | 0
[5 empty] | Produção da Equipe (D) |  |  | 1
[5 empty] | Custo Horário Total [(A)+(C)] |  |  | 9.3
[5 empty] | Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  |  | 9.3
[5 empty] | Custo Direto Total [(B)+(E)] |  |  | 9.3
[5 empty] | BDI =34,53% |  |  | 3.2113
[5 empty] | Custo Unitário (adotado) |  |  |  | 12.51